**План- график** выполнения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости **на 2022 г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации, объекты недвижимости** | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Анализ документов, имеющихся  сведений о правообладателях .( муниципальные архивы) | **Февраль:** улицы Сады, Молодежная, Пионерская | **Март** :улицы Октябрьская, Подгорная | **Апрель:**  улицы Центральная, Колхозная | **Май:** улица Р.Гочияева | **Июнь:**  улицы  Ю.Каракетова, Лесная | Заместитель главы администрации, ведущий специалист |
|  | Направить запросы в органы государственной власти и организации, в бюро технической инвентаризации для выявления учета и регистрации прав на объекты недвижимости до конца 1997 года при отсутствии сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости | **Февраль:** улицы Сады, Молодежная, Пионерская | **Март** :улицы Октябрьская, Подгорная | **Апрель:**  улицы Центральная, Колхозная | **Май:** улица Р.Гочияева | **Июнь:**  улицы  Ю.Каракетова, Лесная | Глава администрации,  Заместитель главы администрации  Специалист 1 раз. |
| 3. | Опубликовать сообщения о порядке предоставления сведений о правообладателях. (СМИ, сайт) | **Февраль:** улицы Сады, Молодежная, Пионерская | **Март** :улицы Октябрьская, Подгорная | **Апрель:**  улицы Центральная, Колхозная | **Май:** улица Р.Гочияева | **Июнь:**  улицы  Ю.Каракетова, Лесная | Заместитель главы администрации |
| 4. | Подготовить проект решения (если удалось установить владельца недвижимости, подготовить проект решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта) | **Февраль:** улицы Сады, Молодежная, Пионерская | **Март** :улицы Октябрьская, Подгорная | **Апрель:**  улицы Центральная, Колхозная | **Май:** улица Р.Гочияева | **Июнь:**  улицы  Ю.Каракетова, Лесная | Заместитель главы администрации  Специалист 1 раз. |
| 5. | Опубликовать сведения об объекте и направить проект решения правообладателю. | **Февраль:** улицы Сады, Молодежная, Пионерская | **Март** :улицы Октябрьская, Подгорная | **Апрель:**  улицы Центральная, Колхозная | **Май:** улица Р.Гочияева | **Июнь:**  улицы  Ю.Каракетова, Лесная | Заместитель главы администрации  Специалист 1 раз. |
| 6. | Принять решение о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости. | **Февраль:** улицы Сады, Молодежная, Пионерская | **Март** :улицы Октябрьская, Подгорная | **Апрель:**  улицы Центральная, Колхозная | **Май:** улица Р.Гочияева | **Июнь:**  улицы  Ю.Каракетова, Лесная | Глава администрации, |
| 7. | Направить сведения в Росреестр, копию решения правообладателю. | В течении 5 рабочих дней. | В течении 5 рабочих дней. | В течении 5 рабочих дней. | В течении 5 рабочих дней. | В течении 5 рабочих дней. | Заместитель главы администрации  Специалист 1 раз. |