РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТАРКАЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02. 2021г. а. Эльтаркач № 11

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Эльтаркачском сельском поселении на 2018-2020 годы» на 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Эльтаркачского сельского поселения от 12.11.2015 №52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльтаркачского сельского поселения».

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Эльтаркачском сельском поселении на 2018-2020 годы» на 2020год, согласно приложению

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

2.Обнародовать постановление на информационном стенде

администрации и разместить на официальном сайте в сети "Интернет" по адресу: [eltarkachskoe@mail.ru](mailto:eltarkachskoe@mail.ru)

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования .

4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Эльтаркачского

сельского поселения Б.А.Айбазов

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  Эльтаркачского сельского поселения  От 09.02.2021 № \_11\_\_ |

Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной Программы «Профилактика экстремизма и терроризма в Эльтаркачском сельском поселении на 2018-2020 годы» на 2020 год

Программа «Профилактика экстремизма и терроризма в Эльтаркачском сельском поселении на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Эльтаркачского сельского поселения от 28.02.2018 № 17

Целью программы является противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования от террористических и экстремистских актов, организация эффективной системы мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности для предупреждения угроз террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения.

Программа предусматривает решение следующих задач:

совершенствование организационных мер по противодействию уровня межведомственного взаимодействия по противодействию терроризму и идеологии экстремизма;

вовлечение молодежи в реализацию системы мер по профилактике экстремизма и его крайней формы – терроризма, а также формирование нетерпимости к экстремистской и террористической идеологии.

Основные усилия Администрации сельского поселения были направлены на профилактику терроризма, осуществление контроля за своевременной реализацией организационных и практических мер по противодействию угрозам террористического характера, а также совершенствование системы предупреждения подобного рода проявлений.

Организационные и профилактические мероприятия безопасности выполнялись в соответствии с перечнем программных мероприятий.

Запланированные мероприятия в 2020 году реализованы не полностью в связи с годом пандемии COV-19.

Бюджетные средства в сумме 850 рублей израсходованы на приобретение и размещение на информационных стендах сельского поселения плакатов «Правила антитеррора», «Если ты стал заложником, запомни..» и др.

Результаты выполнения программы: повышение уровня антитеррористической устойчивости сельского поселения и укрепление общественной безопасности.

Оценка эффективности муниципальной программы за 2020 год

Оценка степени достижения, цели значений индикаторов муниципальной программы – 75 %.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативный показатель | факт | план | Оценка значения индикатора, S |
| 1 | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по вопросам противодействия терроризму и идеологии экстремизма, реализации этнокультурной и миграционной политики. | 0 | 0 |  |
| 2 | Число тематических семинаров-совещаний по вопросам противодействия терроризму и идеологии экстремизма, межнациональной конфликтности и незаконной миграции, с участием членов межведомственной комиссии по противодействию терроризму и экстремизму в указанных совещаниях в рамках своей компетенции. | 0 | 0 |  |
| 3 | Число специалистов, работников образования и культуры поселения, принявших участие по современным формам работы с молодежью по профилактике терроризма и идеологии экстремизма. | 1 | 1 |  |

Оценка степени финансирования муниципальной программы – 85%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | факт | план | Уровень финансирования реализации мероприятий МП |
| Объем финансовых ресурсов | 0,85 | 1,0 | **85%** |

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы –50 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Достижение результата, R |
| 1 | Организация работы учреждений образования и культуры по формированию в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и нетерпимости к любым проявлениям экстремизма | 1 |
| 2 | Комплексные проверки потенциально опасных объектов и объектов, подлежащих антитеррористической защите, на предмет профилактики террористических актов и техногенных аварий на них | 1 |
| 3 | Корректировка паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей | 1 |
| 4 | Уточнение перечня заброшенных зданий и помещений, расположенных на территории сельского поселения. Своевременное информирование правоохранительных органов о фактах нахождения (проживания) на указанных объектах подозрительных лиц, предметов и вещей | 1 |
| 5 | Выявление лиц, сдающих жилые помещения в наем, и фактов проживания в жилых помещениях без регистрации | 1 |
| 6 | Организация и проведение профилактической работы среди учащихся общеобразовательной школы с целью разъяснения ответственности за заведомо ложные сообщения об угрозе совершения террористических актов и распространение экстремистских материалов | 1 |
| 7 | Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде путем проведения информационно-профилактической работы:  - проведение бесед, уроков мужества в день солидарности в борьбе с терроризмом | 1 |

Комплексная оценка эффективности реализации МП – 68 %.

Уровень эффективности – средний.