**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

**УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬТАРКАЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«9» февраля а. Эльтаркач № 10

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на территории Эльтаркачского сельского поселения на 2019-2021гг.

В соответствии с постановлением администрации Эльтаркачского сельского поселения от 12.11.2015 № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльтаркачского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет за 2020 год о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на территории Эльтаркачского сельского поселения на 2019-2021гг. (приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Эльтаркачского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации

Эльтаркачского сельского поселения Б.А.Айбазов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Эльтаркачского сельского пеоселения

от 09.02.2021 № 10

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» на территории Эльтаркачского сельского поселения на 2019-2021гг.» за 2020 год.

В соответствии с постановлением администрации Эльтаркачского сельского поселения от 12.11.2015 № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльтаркачского сельского поселения» проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Эльтаркачского сельского поселения

Оценка эффективности проведена в соответствии с типовой методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценка степени реализации мероприятий;

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «**Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Эльтаркачского сельского поселения на 2019-2021годы»** осуществляется на основании Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением Администрации Эльтаркачского сельского поселения от 12.11.2015 № 52 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Эльтаркачского сельского поселения».

***Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы***

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_48

Описание: base_23928_75470_49 - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_50 - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий муниципальной программы, запланированных к реализации в отчетном году.

**Расчет:** СРм = 0.6/1=0.6

***Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат***

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета оценивается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию основного мероприятия муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_51

Описание: base_23928_75470_52 - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

Описание: base_23928_75470_53 - фактические расходы на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Описание: base_23928_75470_54 - плановые расходы местного бюджета на реализацию основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

**Расчет:** ССуз = 1000/2000 = 0.5

***Оценка эффективности использования средств местного бюджета***

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждого основного мероприятия муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного бюджета по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_55

Описание: base_23928_75470_56 - эффективность использования средств местного бюджета;

Описание: base_23928_75470_57 - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Описание: base_23928_75470_58 - степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета

**Расчет:** Эис = 1/1= 1

***Оценка степени достижения целей выполнения***

***показателей основных мероприятий муниципальной программы***

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

Описание: base_23928_75470_59

Описание: base_23928_75470_60 - степень достижения планового значения показателя;

Описание: base_23928_75470_61 - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Описание: base_23928_75470_62 - плановое значение показателя на конец отчетного года;

**Расчет:** СД п/ппз = 1000/2000=0.5

Степень реализации основного мероприятия муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Описание: base_23928_75470_64

Описание: base_23928_75470_65 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_66 - степень достижения планового значения показателя;

N - число показателей.

**Расчет:** СР п/п = 0.5/1=0.5

***Оценка эффективности основного мероприятия муниципальной программы***

Эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации основного мероприятия муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_69

Описание: base_23928_75470_70 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_71 - степень реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_72 - эффективность использования средств местного бюджета.

**Расчет:** ЭР п/п = 0.5х1=0.5

**Выводы:** показатель ЭР п/п равен 0.5 (менее 0,9), следовательно, эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной

***Оценка степени достижения целей муниципальной программы***

*Степень достижения планового значения показателя*, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

Описание: base_23928_75470_76

Описание: base_23928_75470_77 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_78 - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Описание: base_23928_75470_79 - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

**Расчет:** СД гппз = 1000/2000= 0.5

*Степень реализации муниципальной программы* рассчитывается по формуле:

Описание: base_23928_75470_81

Описание: base_23928_75470_82 - степень реализации муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_83 - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы.

**Расчет:** СР гп = 0.5/1 = 0.5

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы по следующей формуле:

Описание: base_23928_75470_86

Описание: base_23928_75470_87 - эффективность реализации муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_88 - степень реализации муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_89 - эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы;

Описание: base_23928_75470_90 - коэффициент значимости основного мероприятия муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

Описание: base_23928_75470_91

Описание: base_23928_75470_92 - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию j-й основного мероприятия муниципальной программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий муниципальной программы.

**Расчет:** k j = 1000/2000 = 0.5

**Расчет:** ЭР гп = 0,5х0.5+0,5х0.5х1 = 0.25+0.25=0.5

**Вывод:** значение ЭР гп составляет 0.5 (менее 0,9), значит, эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной

Таким образом, эффективность муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Эльтаркачского сельского поселения на 2019-2021годы» является удовлетворительной.